## リスク分担（案）
資料03-07
リスク分担表（案）
| リスクの種類 |  |  | 主なリスクの内容 | 負担者
[5 empty] | 委託者 | 受託者
1 | 共通 | 募集要項リスク |  | 募集要項等の誤り | ○
2 |  |  |  | 一切の応募費用の負担 |  | ○
3 |  | 契約締結リスク |  | 受託者の帰責事由による契約締結の遅延・中止 |  | ○
4 |  |  |  | 上記以外による契約締結の遅延・中止 | ○
5 |  | 法制度・法令変更リスク |  | 本事業に係る関係法令・許認可の変更等 | ○
6 |  |  |  | 本事業のみならず広く一般に適用される関係法令・許認可の変更等 |  | ○
7 |  | 許認可取得リスク |  | 委託者が取得すべき許認可の不取得・取得遅延等 | ○
8 |  |  |  | 受託者が取得すべき許認可の不取得・取得遅延等 |  | ○
9 |  | 税制変更リスク |  | 民間の利益に課せられる、税制度の変更（例：法人税率等の変更） |  | ○
10 |  |  |  | 上記以外の税制度の変更及び新税の設立等 | ○
11 |  | 政治リスク |  | 政策の変更等による本事業の中止 | ○
12 |  | 住民問題リスク |  | 本事業を実施することに対する住民反対運動・訴訟に関するもの | ○
13 |  |  |  | 住民反対運動・訴訟等のうち受託者に起因するもの |  | ○
14 |  | 環境問題リスク |  | 委託者が実施する業務に起因する環境の悪化 | ○
15 |  |  |  | 受託者が行う業務（調査、工事等）に起因する環境の悪化 |  | ○
16 |  | 第三者賠償リスク |  | 委託者の帰責事由により発生する事故等に関するもの | ○
17 |  |  |  | 受託者の帰責事由により発生する事故等に関するもの |  | ○
18 |  |  |  | 受託者の行う業務に起因する事故、受託者の業務の不備に起因する事故などにより第三者に与えた損害 |  | ○
19 |  |  |  | 受託者の委託範囲において、業務実施段階における浸水・騒音・振動・悪臭等による場合 |  | ○
20 |  | 物価変動リスク | 人件費の変動 | 委託費積算時の採用単価から一定割合を超える公共工事設計労務単価の変動があった場合の一定割合を超える部分 | 協議
21 |  |  |  | 同上時から一定割合以下の公共工事設計労務単価の変動 |  | ○
22 |  |  | 薬品費の変動 | 委託費積算時の薬品費から一定割合を超える調達単価の変動があった場合の一定割合を超える部分 | 協議
23 |  |  |  | 同上時から一定割合以下の調達単価の変動 |  | ○
24 |  |  | 委託期間中の金利変動 | 委託期間中の金利変動 | 協議
25 |  | 委託業務中止・延期に関するリスク |  | 委託者の指示、議会の不承認によるもの | ○
26 |  |  |  | 委託者の責務不履行によるもの | ○
27 |  |  |  | 受託者の業務放棄、破綻によるもの |  | ○
28 |  | 不可抗力リスク |  | 天災、暴動等による委託業務の変更・中⽌・延期 | ○
29 | 運転・維持管理 | 流入水量の変動リスク |  | 現有施設能力以内の流入水量変動 |  | ○
30 |  |  |  | 上記を逸脱する流入水量変動 | ○
31 |  | 流入水質の変動リスク |  | 事業計画値内の水質変動 |  | ○
32 |  |  |  | 事業計画値を上回る水質の変動 | ○
33 |  | 修繕等の遅延によるリスク |  | 委託者発注の修繕の遅延による委託対象施設の機能不足（第三者委託含む） | ○
34 |  |  |  | 受託者発注の修繕の遅延による委託対象施設の機能不足（第三者委託含む） |  | ○
35 |  | 修繕等による施設の損害リスク |  | 委託者発注の修繕による委託対象施設の損害（第三者委託含む） | ○
36 |  |  |  | 受託者発注の修繕による委託対象施設の損害（第三者委託含む） |  | ○
37 |  | 突発修繕費の増大リスク |  | 受託者の責による補修費の増大 |  | ○
38 |  |  |  | 上記以外によるもの | ○
39 |  | 施設損傷リスク |  | 施設の劣化に対して、受託者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷 |  | ○
40 |  |  |  | 受託者の責により施設が損傷した場合 |  | ○
41 |  |  |  | 上記以外のもの | ○
42 | 設計 | 測量・調査リスク |  | 委託者が実施した測量・調査に関するもの | ○
43 |  |  |  | 受託者が実施した測量・調査に関するもの |  | ○
44 |  | 設計リスク |  | 委託者の提示条件、指示の不備・変更による設計変更・遅延 | ○
45 |  |  |  | 受託者の判断の不備による設計変更・遅延 |  | ○
46 | 工事 | 用地リスク |  | 募集要項等からは予見できない工事用地の土壌汚染・埋蔵物等の存在による費用の増加 | ○
47 |  | 工事遅延・未完成リスク |  | 委託者の帰責事由による工事の遅延・未完・工事費の増大（委託者による計画・設計・仕様変更、土地の瑕疵等を含む。） | ○
48 |  |  |  | 受託者の帰責事由による工事の遅延・未完・工事費の増大 |  | ○
49 | 要求水準不適合 リスク | 要求水準不適合リスク |  | 既存の施設及び設備の機能性能不足（計画、設計不適、既存施設設備の欠陥）に関するもの | ○
50 |  |  |  | 各種管理・運用計画の不備、施設・設備の不適合に関するもので受託者の責によらないもの | ○
51 |  |  |  | 各種管理・運用計画の不備、施設・設備の不適合に関するもので受託者の責によるもの |  | ○
52 |  |  |  | 受託者が作成し、委託者が承認したにマニュアルに不備があったことに起因するもの | ○
53 |  |  |  | 受託者の責による要求性能不適合（使用薬品不良を含む）に関するもの |  | ○
54 | その他 | 技術革新リスク |  | 受託者の業務遂行上で、新しい技術の採用によって追加費用が発生する場合 |  | ○
55 |  | 物品の盗難リスク |  | 受託者の管理の不手際による物品の盗難・紛失 |  | ○
56 |  |  |  | 上記以外によるもの | ○
57 | 終了 | 事業終了時の施設状態 |  | 事業終了時の施設状態に関する要求性能不適合 |  | ○